AI大模型推理训练平台项目技术规格书评审

会议纪要

一、会议基本信息

- 会议主题：集团AI项目工作协同推进

- 会议时间：2025年12月12日14:00-16:00

- 参会人员：黄建忠、方波、周渊、黄蕾、蔡贞贞、熊辉辉、黄彩梅、秦莉、曹娟、张虎、向旭、易文峰、王强、黄二超、胡道方、周文洪、田鹏（代彭朵清）、高兆龙、刘亚飞等

二、会议主要内容

一、核心目标与规划项目：经公司董事长及高层审议批准，AI战略分两步实施——2025年为策划与试点阶段，重点完成平台建设、场景验证与场景挖掘；2026年进入全面推广阶段，推动AI能力与各业务深度融合，实现规模化赋能。二、近期核心目标：组建研发、质量领域AI专项小组；2025年12月上线费控AI问答、企业规章制度查询助手、代码辅助插件；2026年1月完成研发、质量专项小组建立及费控系统智能体部署（含AI填单、AI出行等功能）。三、黄建忠副总经理核心指示：强化需求与计划管理，建立例会制度，各部门按月提交统一模板AI工作计划；优化资源配置，非及时性工作安排在非工作时段；筑牢数据安全防线，推进内网私有知识库建设；提升全员AI应用能力，开展培训并鼓励员工探索豆包、Kimi等免费AI工具；加强跨部门协同与监督，推动纯民品部门借鉴智感公司。四、重要决议及督办安排：包括需求整合与优先级排序、专项计划迭代、推进机制、知识库建设、培训与赋能、信息化支撑等六项内容。

三、下一步行动

一、各部门按统一模板提交3-5条AI场景需求，信息化部汇总后结合集团经营效益评估优先级；二、按部门需求调整2026年AI推进专项计划，明确各阶段核心任务与时间节点；三、各部门建立AI工作例会制度，各部门每月提交工作计划与进展；四、各部门按统一模板完成对场景下的知识收集与提交，推进项目知识库部署；五、开展提示词编写、AI工具实操等专项培训，分享AI应用案例与工具资源，提升全员AI应用能力；六、加强信息化团队力量，通过外包等方式补充产能，解决系统现存问题，为AI应用和数智化转型提供坚实基础。